СУНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2020                                                                                                № 32/31

пгт Суна

Об утверждении муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района

Кировской области на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сунская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области на 2019-2024 годы», утвержденную решением Сунской поселковой Думы Сунского района Кировской области от 21.11.2019 № 21/19 в новой редакции. Прилагается.

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сунского                                                                      Председатель

городского поселения                                                           Сунской поселковой

Сунского района                                                                    Думы

Кировской области

С.А. Маишев                                              Г.П. Крестьянинова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Сунской

поселковой Думы

от 24.12.2020 № 32/31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение

Сунского района Кировской области на 2019-2024 годы»

пгт Суна 2019 г.

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области на 2019-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Сунского городского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация Сунского городского поселения, общественные организации, жители Сунского городского поселения |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Сунского городского поселения. Формирование устойчивого общественного спроса у жителей поселения в сохранении и поддержании благоприятной среды проживания. Воспитание у подрастающего поколения навыков личной заинтересованности и ответственности в поддержании и сохранении благоприятных условий проживания |
| Задачи Программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Сунского городского поселения. 2. Обеспечение максимальной вовлеченности жителей поселения, общественных организаций, трудовых коллективов в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в Сунском городском поселении. |
| Целевые показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - доля дворовых общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2019-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования 2269,9 тыс. рублей, в том числе общий объем софинансирования из федерального бюджета - 2111,35 тыс. рублей; Объем софинансирования из областного бюджета 21,55 тыс. рублей. Объем софинансирования из муниципального бюджета 137 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение относительно комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Поддержание и улучшение внешнего вида общественных мест. Активное участие жителей поселения в реализации мероприятий Программы. |

1.Обоснование разработки Программы

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на формирование комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области (далее – поселение).

При разработке программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» и приказа Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды».

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий поселения;

- повышение уровня вовлеченности жителей поселения, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения. Включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

2. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий

и мест массового отдыха населения

Благоустройство территории поселения, в том числе, общественных и дворовых территорий – организованно не проводилось более 30 лет. Однако именно здесь создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни жителей поселения.

В поселении проживает 3030 человек. Общее количество нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий составляет 12 единиц, из них 11 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 общественная территория.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки поселения многоквартирными домами истек, а также недостаточно оборудованные детские и спортивные площадки. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей поселения, сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования - ключевой вопрос в обеспечении благоустройства территории мест общего пользования.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Степень благоустройства общественных территорий в поселении по состоянию на 01.01.2019 оценивается по следующим показателям:

11 дворовых территорий и 1 общественная территория.

100% - доля муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) площадью 0,85 га нуждается в благоустройстве от общей площади таких территорий;

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового отдыха населения (парки, скверы), расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

Основными элементами благоустройства будут являться: организация системы дорожек с устройством покрытия из тротуарной плитки пешеходных зон, озеленение, малые архитектурные формы, оборудование детской игровой площадкой.

Парковые зоны и места отдыха играют значительную роль в жизни небольших поселений. Поселенческие парки и скверы - это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от повседневной суеты и просто наслаждаться природой.

Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- общественные обсуждения проекта муниципальной Программы регламентируются порядком общественного обсуждения проекта муниципальной Программы;

- рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной Программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную Программу;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий поселения, на которых планируется благоустройство в 2019 - 2024 годах, осуществляется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования общественных территорий в муниципальную Программу,

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно учитывать необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

- предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по  благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:

- обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программ, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию поселения, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по состоянию на 01.01.2019 (приложение № 4).

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий сформирован перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, по состоянию на 01.01.2019 (приложение № 5).

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, на которых планируется благоустройство в 2019 - 2024 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц (приложение № 6).

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

Показатели эффективности реализации муниципальной Программы отражены в таблице «Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области на 2019 - 2024 годы» (приложение № 1).

3. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселения.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в поселении.

Муниципальная Программа рассчитана на реализацию в период 2019 - 2024 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий муниципальной Программы, предусматривающий финансирование из средств бюджета поселения и иных источников, представлен в приложениях № 2, № 3.

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета поселения, а также внебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Общий объем финансирования муниципальной Программы на 2019 - 2024 годы составит 2269,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 2111,35  тыс. рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета 21,55  тыс. рублей;

- за счет собственных доходов бюджета поселения 137 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы отражено в таблице (приложение № 7).

Решение по выполнению минимального перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и может предусматривать финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома. Размер финансового участия не может быть установлен более 15 % от сметной стоимости минимального перечня работ.

Решение по выполнению дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не превышающем 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется в соответствии с порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня, отражена в приложении № 8. Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

Форма трудового участия заинтересованных лиц обеспечивается трудовым участием собственников помещений многоквартирного дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, например: выполнение жителями работ, не вошедших в дополнительный перечень работ.

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений многоквартирного дома совет многоквартирного дома, представитель собственников, избранный на общем собрании собственников многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, предоставляет в администрацию поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов Кировской области.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Сунского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее – межведомственная комиссия), созданной Указом Губернатора Кировской области от 02.03.2017 № 33 «О создании межведомственной комиссии»в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Программа предусматривает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии, если ранее земельный участок не был образован.

Программа предусматривает проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории Сунского городского поселения, в соответствии с Постановлением Правительства Кировской области № 79-П от 20.11.2017 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявленные в результате проведенной инвентаризации, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления указан в приложении № 9.

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, и направлена на развитие городской среды в поселении, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной Программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

- количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы представлены в приложении № 1.

7. Описание системы управления реализацией муниципальной Программы

Управление реализацией настоящей Программы осуществляется администрацией поселения, которая с учетом общей величины бюджетных ассигнований уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2913 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава поселения контролирует выполнение Программы, отслеживает целевое и эффективное использование средств направляемых на ее реализацию, а также предоставляет публичный отчет о ходе реализации Программы.

8. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы

| № п/п | Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области |
| 2 | Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно- коммунального хозяйства |
| 3 | Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | Осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно- коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| 4 | Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы; Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы |

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться:

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, является администрация поселения.

Представление аналитической информации о реализации муниципальной Программы осуществляют исполнители муниципальной Программы.

Порядок осуществления контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы:

- ежеквартальный анализ ожидаемых результатов и показателей социально экономической эффективности реализации муниципальной Программы;

- выявление причин отклонений и факторов, негативно влияющих на реализацию муниципальной Программы;

- разработка мер по повышению эффективности реализации муниципальной Программы;

- ежегодный анализ выполнения программных мероприятий и достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы.

_________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение

на 2019 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование задачи / мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Организация работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Количество отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сунского городского поселения |
| 2 | Организация работ по благоустройству общественных территорий | Количество отремонтированных и благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Сунского городского поселения |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых дорог, тротуаров |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Установка скамеек и урн |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | Обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | Установка песочниц |
| 4 | Установка качелей |
| 5 | Оборудование автомобильной парковки |
| 6 | Освещение детских и спортивных площадок |
| 7 | Оборудование детской (игровой) площадки |
| 8 | Оборудование спортивной площадки |
| 9 | Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 10 | Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 11 | Обрезка деревьев и кустарников |
| 12 | Уборка сухостойных деревьев |
| 13 | Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 14 | Иные виды работ |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, по состоянию на 01.01.2019 г.

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | ул. Большевиков д. 5 |
| 2 | ул. Большевиков. д. 6 |
| 3 | ул. Большевиков д. 7 |
| 4 | ул. Большевиков д. 8 |
| 5 | ул. Большевиков д. 9 |
| 6 | ул. Большевиков д. 10 |
| 7 | ул. Большевиков д. 12 |
| 8 | ул. Большевиков д. 14 |
| 9 | ул. Большевиков д. 16 |
| 10 | ул. Большевиков д. 18 |
| 11 | ул. Большевиков д. 20 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

| № п/п | Адрес территории |
| --- | --- |
| 1 | Общественная территория у пруда нового центра п. Суна |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования Сунское городское поселение, на которых планируется благоустройство в 2019 - 2024 годах.

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 | ул. Большевиков д. 14 |
| 2 | Общественная территория у пруда нового центра п. Суна |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

| Наименование | Отв. Исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик, координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грб С | Рз Пр | ЦСР | ВР | год | год | год | год | год | год |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы | Всего в том числе:* |  | 980 | 0503 | - | - | 0 | 30,0 | 2184,9 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111,35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 980 | 0503 | 01000 04530 | 244 | 0 | 0,0 | 21,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 980 | 0503 | 01000 04530 | 244 | 0 | 30,0 | 52,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |

*-данные суммы являются плановые

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы» |
| --- | --- |

Усредненная  стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня

| № п/п | Виды работ | Усредненная стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов | 1800 руб./кв.м |
| 2 | Обеспечение освещения дворовой территории | 42235 руб. |
| 3 | Установка урн | 4090 руб./шт. |
| 4 | Установка скамеек | 12270 руб./шт. |
| Дополнительный перечень |  |  |
| 1 | Устройство тротуаров | 1623 руб./кв.м |
| 2 | Автопарковка | 2040 руб./кв.м |
| 3 | Детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная смесь) | 330 000 руб. |
| 4 | Детская площадка с 8 малыми архитектурными формами | 740 000 руб. |
| 5 | Спортивная площадка с 3 элементами | 296 000 руб. |
| 6 | Спортивная площадка 13х23,5 м | 740 000 руб. |
| 7 | Спортивная площадка: 5 комплектов тренажеров, ворота (2 комплекта), баскетбольные стойки (2 комплекта) с монтажом и устройством полимерного покрытия | 1 400 000 руб. |
| 8 | Озеленение | 340 руб/кв.м |
| 9 | Снос деревьев: |  |
|  | Ø 200мм | 3100 руб./шт. |
|  | Ø 360мм | 9140 руб./шт. |
|  | Ø 800 мм | 39430 руб./шт. |
|  | Ø 1000 мм | 64350 руб./шт. |

Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в ценах 2017 года.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования Сунское городское поселение на 2019 - 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные

участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые

подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими

соглашениями с органами местного самоуправления*

| № п/п | Адрес местонахождения территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

* Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления формируется на основании результатов инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Кировской области № 79-П от 20.11.2017 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области».