# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2024                                                                                                        № 127

пгт Суна

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Кировской области от 25.06.2020 № 320-П «Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения» администрация Сунского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.

4. Постановление администрации Сунского городского поседения Сунского района Кировской области № 55 от 06.06.2018 г. «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области, их участков и сооружений на них» считать утратившим силу.

Глава администрации

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                              С.А.Маишев

УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации Сунского городского поселения

от 07.11.2024  № 127

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области

1. Общие положения

1.1.  Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области  (далее - Порядок) определяет процедуру организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Сунского городского поселения (далее - автомобильные дороги).

1.2. Понятия "автомобильная дорога", "ремонт автомобильной дороги" и "содержание автомобильной дороги" используются в настоящем Порядке в значении, определенном Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ).

2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

2.1. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области  включают в себя следующие мероприятия:

2.1.1. Оценку технического состояния автомобильных дорог;

2.1.2. Разработку и утверждение плана (перечня) работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования на очередной финансовый год и плановый период (далее - план (перечень) работ).

2.1.3.Разработка проектно - сметной документации.

2.1.5. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.1.6. Приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог

3.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования проводится органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией, в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 N 228 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог", не реже одного раза в год.

4. Разработка и утверждение плана (перечня) работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования на очередной финансовый год и плановый период

4.1.  По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог администрация Сунского городского поселения Сунского района Кировской области в срок до 1 октября текущего года формирует проект плана (перечня) работ согласно форме годового плана (перечня) работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области (Приложение 1).

4.2. Состав и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включаемые в проект плана (перечня) работ, определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

4.3. Ответственный специалист администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области в течение 7 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год вносит необходимые изменения в проект плана (перечня) работ.

4.4. План (перечень) работ утверждается главой Администрациии Сунского городского поселения Сунского района Кировской области  не позднее 31 декабря текущего года.

5. Разработка проектно-сметной документации

5.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог муниципальный заказчик дорожных работ:

5.1.1. разрабатывает план проектно-изыскательских работ на год в течение 6 месяцев;

5.1.2. подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и сооружений на них) в течение 6 месяцев;

5.1.3. размещает муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации в течение 6 месяцев;.

5.2. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-сметная документация не разрабатывается;

5.3. Муниципальный заказчик дорожных работ осуществляет проверку предпроектной и проектной документации в течение 3 месяцев, которая оценивается по критериям эффективности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

6. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.1. С учетом утвержденного годового плана (перечня) работ, а также при наличии проектно-сметной документации муниципальным заказчиком дорожных работ размещается муниципальный заказ на дорожные работы с целью определения исполнителя работ, который с наступлением строительного сезона приступает к выполнению подрядных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, в течение 30 рабочих дней.

6.2.Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта автомобильных дорог - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

6.3. В случае ремонта автомобильных дорог Сунского городского поселения администрация поселка обязана информировать пользователей автомобильных дорог Сунского городского поселения о сроках такого ремонта и возможных путях объезда.

7. Организация контроля и приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

7.1. Контроль работ по ремонту автомобильных дорог.

7.1.1. Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует исполнение муниципальных контрактов и осуществляет плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог.

7.1.2. Муниципальный заказчик дорожных работ имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) исполнителем работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений.

7.1.3. Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует:

соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту автомобильных дорог;

- соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;

- выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

- соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

- исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

- своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при ремонте автомобильных дорог.

Кроме того, муниципальный заказчик дорожных работ выполняет следующие работы:

- осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, обеспечивает их техническое обследование;

- представляет оперативную информацию о ходе выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог;

- осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах ремонта автомобильных дорог;

- представляет документы по законченным ремонтом объектам.

7.2. Контроль работ по содержанию автомобильных дорог.

7.2.1. Муниципальный заказчик должен финансово обеспечить 100%  содержания автомобильных дорог, обеспечить весенне-летне-осеннее содержание. Остатки от субсидии направить на ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов (по согласованию).

7.2.2. Контроль качества содержания и эксплуатации автомобильных дорог осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, муниципальными техническими заданиями.

7.2.3. Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области и определяется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).

7.2.4. Путем организации контроля соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и другим документам проверяется качество материалов и конструкций, используемых для работ по содержанию автомобильных дорог. Также проверяется соблюдение правил транспортирования и хранения указанных материалов.

7.2.5. Контроль соответствия выполненных работ муниципальным контрактам, муниципальным заданиям, утвержденным проектам и сметам осуществляется путем проверки соблюдения технологии и соответствия выполненных работ строительным нормам и правилам, стандартам с использованием геодезических инструментов.

7.3. Приемка работ по ремонту автомобильных дорог.

7.3.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется муниципальным заказчиком дорожных работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, но не реже одного раза в месяц.

7.3.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

7.3.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги (далее - приемочная комиссия) производится распоряжением администрации Сунского городского поселения не позднее чем через 3 дня с даты получения письма о создании комиссии по приемке выполненных работ по муниципальному контракту от подрядчика или не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока работ по муниципальному контракту, если поступление такого письма не предусмотрено муниципальным контрактом.

7.3.4. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измерительными средствами, помещением для работы и персональным компьютером).

7.3.5. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.6. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

7.3.7. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и муниципальным заказчиком дорожных работ.

7.3.8. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

7.3.9.  Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию. Муниципальный заказчик дорожных работ определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

7.3.10. Организации, допустившие нарушения строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

7.4.1. Приемка выполненных работ производится муниципальным заказчиком дорожных работ ежемесячно. При приемке-сдаче работ по содержанию автомобильных дорог проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог с целью выявления степени выполнения установленного муниципальным контрактом уровня содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями дорожного методического документа.

7.4.2. Оценка уровня содержания автомобильных дорог при приемке-сдаче работ производится комиссией в составе уполномоченного представителя муниципального заказчика дорожных работ и уполномоченного представителя исполнителя работ. К работе комиссии по усмотрению муниципального заказчика дорожных работ возможно привлечение представителей других заинтересованных организаций.

7.4.3. По результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог составляется акт. Основанием принятия работ по содержанию автомобильных дорог является подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию производственной и исполнительной документации, а также соблюдение уровня требований к качеству содержания и обеспечения безопасности движения.

8. Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

Финансовое обеспечение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета поселения на основании утвержденных главой администрации поселения нормативов финансовых затрат в зависимости от категории автомобильной дороги, ее значения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области.

Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации Сунского городского поселения

от 07.11.2024  № 127

Форма годового плана (перечня) работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Сунское городское поселение Сунского района Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятий с указанием автомобильной дороги | Протяженность, км | Объем финансирования за счет всех источников, тыс. руб. | Источник финансирования | объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |